## Foglio1
GOALTRACKR
Task | Note | Data di inizio | Data di fine | Stato
Creazione Progetto |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Terminato
Creazione database e strutturazione | Creazione effettuata, creazione delle collezioni coaches e players con dati di esempio. C'è ancora da vedere bene se servano altri campi nel corso del progetto. (Mancano ad esempio collezioni per gli eventi e bisogna capire bene la gestione delle presenze). | 2024-02-16 |  | In corso
Gestione login e registrazione (*con token?) | Vedere google e facebook authentication e decidere se rimuoverle. |  |  | Da iniziare
Gestione del server |  | 2024-03-08 |  | In corso
Gestione delle funzioni client | Creazione delle prime funzioni di gestione dei toggle e dei bottoni di presenza e assenza. Inizio della gestione di switching tra programma generale e visualizzazione dettagliata degli eventi. Creata funzione per richiedere i giocatori. Da fare per squadra. | 2024-03-03 |  | In corso
Grafica |  | 2024-03-03 |  | In corso
Gestione pagine e indirizzamento | Indirizzamento pagine esistenti fatto, manca la creazione e la gestione di alcune pagine. | 2024-02-16 |  | In corso
DETTAGLIO
Pagina presenze (giocatore) | Gestione della presenza attraverso una specie di tabella che indichi gli eventi nella data corrente con affianco 2 bottoni. | Terminato
| Bottone PRESENTE: Segna la presenza ad un evento | Terminato
| Bottone ASSENTE: Segna la non presenza ad un evento. Apre una Swal con una lista in cui si può scegliere la motivazione per l'assenza. | Terminato
| Gestione dei valori della tabella in base ai dati del database | Da iniziare
| I bottoni sono attivi solo fino a un'ora prima dell'inizio dell'evento | Da iniziare
Pagina organizzazione eventi (allenatore) | Una tabella settimanale con gli eventi per ogni giorno e l'orario dell'evento. | Da iniziare
| Click sull'evento per modificarlo o eliminarlo. | Da iniziare
Pagina calendario (giocatore) | Una tabella settimanale con gli eventi per ogni giorno e l'orario dell'evento. Da gestire i bottoni | In corso
| Click sull'evento per segnalare la propria presenza o assenza in anticipo. | Da iniziare
Pagina giocatori | Una tabella con l'elenco dei giocatori della squadra e le loro specifiche. Per ogni giocatore c'è un button "Visualizza statistiche" che porta alla pagina statistiche giocatori. | In corso
Pagina squadra | Specifiche sulla squadra (es. nome, campo di gioco, numero di giocatori, allenatore e staff…) | Da iniziare
Statistiche giocatori | Una tabella con statistiche per ogni giocatore (es. partite giocate, gol, assist, cartellini…) | Da iniziare
Statistiche giocatori (allenatore) | Possibilità di aggiungere dei dati ai giocatori | Da iniziare
Pagina eventi (giocatore) | Come calendario, ma specifica per le singole categorie di eventi. | Da iniziare