## Foglio1
GOALTRACKR
Task | Note | Data di inizio | Data di fine | Stato
Creazione Progetto |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Terminato
Creazione database e strutturazione | Creazione effettuata, creazione delle collezioni coaches e players con dati di esempio. C'è ancora da vedere bene se servano altri campi nel corso del progetto. (Mancano ad esempio collezioni per gli eventi e bisogna capire bene la gestione delle presenze). | 2024-02-16 |  | In corso
Gestione login e registrazione (*con token?) | Vedere google e facebook authentication e decidere se rimuoverle. |  |  | Da iniziare
Gestione del server |  |  |  | Da iniziare
Gestione delle funzioni client |  |  |  | Da iniziare
Grafica |  |  |  | Da iniziare
Gestione pagine e indirizzamento | Indirizzamento pagine esistenti fatto, manca la creazione e la gestione di alcune pagine. | 2024-02-16 |  | In corso